## шаблон
Отчет по срокам поставки за 2016г.
№ п/п | Поставщик | № договора , дата | Сумма договора | Срок поставки по договору (ПЛАН), число | Сумма (План) | №, дата тов.накл. | Дата факт. поставки | Сумма поставки по товарной накладной
1 | ООО "ВладМедСтандарт" | 0320300149715000683 от 02.01.2016 | 43200 | 15 января | 9000 | №6 от 10.01.2016 | 18.01.2016 | 9000
|  |  |  | 15 февраля | 16200 | №18 от 14.02.2016 | 15.02.2016 | 15000
|  |  |  | 21 марта | 18000
| ИТОГО |  | 0 |  | 43200 |  |  | 24000
Поставщик, Сумма договора, Срок поставки по договору, Сумма План брать из документа План-график финансирования обязательств
№, дата тов.накл., Дата фактической поставки, Сумма поставки брать из документов поступления по этому контрагенту и этому договору
Отборы в отчете стандартные по Поставщику и № договора