## Реестр 2017
№ Входящей документации | Дата Вхд. | № Документа Контрагента | Дата Документа Контрагента | Контрагент | Краткое наименование | Адресат | Файл-1 | Файл-2 | Резолюция | Комментарий
1 | 2017-01-09 | ВН-103/8536 | 2016-12-29 | ООО "ГИГ" | о предоставлении информации, освоение денежных средств | Ширялин | Скан ВХ\Вх. 1 от 09.01.2017.pdf | РЗ\РЗ-1 от 09.01.2017.pdf
2 | 2017-01-09 | 680 | 2016-12-22 | ООО "ВСУ-77" | на подписание комплект Актов КС-2, КС-3 за декабрь 2016 ФОК п.Чернянка | Акинфиев | Скан ВХ\Вх. 2 от 09.01.2017.pdf |  |  | Акинфиев - Проверены, согласованы. Переданы в бухгалтерию.
3 | 2017-01-09 | 681 | 2016-12-22 | ООО "ВСУ-77" | на подписание журнал учета по форме КС-6а за ноябрь-декабрь 2016 ФОК п.Чернянка | Акинфиев | Скан ВХ\Вх. 3 от 09.01.2017.pdf |  |  | Акинфиев - Проверены, согласованы. Переданы в бухгалтерию.
4 | 2017-01-09 | 82 | 2016-12-27 | ООО "РИГИЛ" | о работе в праздничные дни | Ширялин | Скан ВХ\Вх. 4 от 09.01.2017.pdf |  | Переслать в ПИ№1 11.01.17