Разработать механизм ввода и хранения плана работ строительства в самописной конфигурации.

В самописной конфигурации разрабатывается подсистема планирования и отражения факта выполнения работ на объектах строительства.

Имеем:

- Справочник «Объекты строительства»

- Иерархический справочник «Структура строительства» (подчинен «Объектам строительства») где хранятся подобъекты строительства

- Иерархический справочник «Структура работ» (подчинен «структура строительства»), где хранится описание требуемых работ с указанием:

  - ед.измерения

  - количества

  - трудоемкости (в ч/часах на выполнение единицы работы)

- Регистр сведений «План строительства» с объемами работ по строительству

- Регистр накопления «Остатки работ» (то, что еще не выполнено)

- Документ «выполнение» (где указывается, какие работы выполнены), двигает регистр «Остатки работ»

Требуется:

- разработать «обработку», позволяющую задать план выполнения работ по объекту строительства

- предложить механизм хранения заданного плана с учетом внесения факта выполнения работ

Функционал «обработки»

- В табличной форме задать план работ (для каждой работы указываем дату начала работы и дату окончания(или длительность, тогда дата окончания считается автоматически)

- В графической форме  (диаграмма Ганта) задать план работ (предусмотреть возможность двигать работы на диаграмме ганта, за «середину» меняется дату начала и окончания, за «начало» меняется дата начала, за «конец» меняется дата окончания работы), в качестве примера можно посмотреть обработку (https://infostart.ru/public/100480/)

- Иерархическое отображение работ с учетом подобъектов (иерархический справочник «Структура строительства»)

- Ограничивать (не ограничивать) период планирования произвольными датами

- Показывать на диаграмме трудоемкость работы в день (суммарную трудоемкость всех работ в день)

- Позволять задать график присутствия работников на объекте строительства (количества работников по дням, которые будут выполнять запланированные работы)

- Предусмотреть механизм проверки внесенного плана по графику присутствия (если режим работы 10 часов в день и на объекте 5 человек, то на день планировать работ с общей трудоемкостью более 50 ч не имеет смысла)

- Предусмотреть механизм автоматического перераспределения работ для выполнения условий предыдущего пункта

- Показывать необходимое количество работников на день исходя из заданного плана

- Возможность работы с двумя видами плана:

  - Эталонный – создается в начале и корректируется только в случае изменения состава работ. Для эталонного плана составляется график присутствия работников

  - Рабочий – постоянно корректируется с учетом реальной обстановки и фактического выполнения за предыдущий период (планировали одно, реально выполнили другое и план на следующий период корректируем). Работы необходимо будет двигать автоматически на дату актуальности.

- Сохранять результаты планирования в разработанную структуру

Предполагаемый алгоритм работы обработки при запуске:

- Выбор пользователем «Объекта строительства» и вида плана (рабочий/эталонный)/ восстановление этих данных из сохраненных значений

- Если выбран эталонный план и ранее он не сохранялся, выполняется загрузка всех работа и расстановка их в начальную точку (дату начала работ по строительству – реквизит элемента справочника «Объект строительства»)

- Если выбран эталонный план и ранее он уже сохранялся.

  - Выполняется проверка плана структуре работ (регистр сведений «план строительства»), если есть отличия, спросить у пользователя и исправить эталонный план

  - Отобразить сохраненный эталонный план на диаграмме и в табличной части работ

- Если выбран рабочий план и ранее он не сохранялся и эталонного плана нет. Сообщить пользователю, что нет эталонного плана и его нужно заполнить и подписать.

- Если выбран рабочий план и ранее он не сохранялся и эталонный план есть. Предложить пользователю заполнить рабочий план по эталонному плану или предложить просто заполнить структуру работ и выставить их все в начальную точку

- Если выбран рабочий план и ранее он сохранялся. Необходимо его отобразить на диаграмме, проанализировать факт выполнения (документы выполнения) и откорректировать его с учетом факта.  Точка актуальности –дата последнего документа внесения фактического выполнения. Все что слева точки актуальности отображается фактически выполненные работы. Все что было запланировано, но не выполнено передвигается на точку актуальности, и наоборот, если работа не была запланирована, но она выполнена, она отражается слева и «исчезает» справа (полностью или уменьшается по срокам на величину выполнения)

Алгоритм работы обработки при завершении – контроль внесенных данных (сообщение пользователю), сохранение внесенных данных.