- Проектно-изыскательские работы (ПИР)

  - Договор

    - Ссылка на версии до подписания договора;

    - Скан подписанного договора;

    - С доп. соглашения (аналогично);

    - Основные участники (руководитель проекта; ГИП);

    - Платежи от Заказчика, выписанные из договора. Состояния:

      - Не долг - указывается предполагаемая дата платежа по договору (по умолчанию);

      - Долг - указывается «По авансу», «По выполн. и закрытым работам», «По выполненным и переданным работам», «Заработанный остаток на конец проекта». Указывается дата наступления этого состояния

      - Проблемные – «Проблемные закрытые», «Проблемные переданные», «Проблемные зависшие работы»

      - Суммы платежей – Долги, Проблемные, Остаток

    - Этапы подписаний актов закрытия работ с суммами, выписанные из договора. Состояния:

      - Работы не ведутся, дата окончания по договору (по умолчанию)

      - Работы ведутся, дата окончания

      - Результат работы передан, ожидается подписание акта (дата)

      - Акт не подписывают (с какой даты, причина)

      - Суммы закрытий – Подписаны, Не подписывают, Остаток.

    - Договора с подрядчиками по этому договору. Всё аналогично договору с Заказчиком со связями этапов платежей и закрытий с Заказчиком с тем же у подрядчика.

    - Лист согласования – фиксируются расчетные трудозатраты (часы)

    - Финансовый баланс – приход «минус» прямые расходы (подряды, трудозатраты, материальные затраты).

  - Задачи

    - Постановка задач сотрудникам с указанием сроков и кол-ву часов, которое необходимо потратить на неё. Сотрудник ежедневно в конце дня отмечает какими задачами занимался и сколько времени на каждую потратил. Отсчет времени – начал, пауза, закончил не требуется.

  - Трудозатраты

    - Аккумулируется информация из ежедневных отчетов сотрудников - __ часов потрачено, на такую-то работу. Далее это пересчитывается в денежные затраты.