## Смета
Смета на внедрение Бит.Финанса в ООО «СК «СТРОЙТЕХИНВЕСТ» |  |  |  | Телефон куратора заказчика для связи 7 916 163 02 41 Денис
№ этапа | Наименование Услуг | Сумма, руб. | Сроки, раб. дни | Состав работ | Результат | Критерий приёмки
Этап 1. Бюджетирование - план - БДДС: |  |  |  | Обследование и согласование состава бюджетов: определение необходимости ведения БДДС и БДР, а также необходимости плана и факта по каждому бюджету; подготовительная работа: настройка справочника статей оборотов, настройка периодов планирования, подготовка шаблонов; разработка и настройка Форм ввода для занесения плана по бюджетам БДДС. | ЦФО вносят план поступлений и платежей в готовые Формы ввода; кассовые разрывы (с шагом месяц) выявляются заранее | ЦФО сформировали пробный бюджет на тестовый период; форма заполнена и сохранена без ошибок; Заказчик подписал акт этапа
Подготовка Форм ввода для занесения плана по бюджетам БДДС + требуемая для этого подготовительная работа. (Статей БДДС до 50 шт., ЦФО до 6 шт., Проектов до 15 шт.) Будет настроено любое потребное количество сценариев (до 10 шт.)
Этап 2. Бюджетирование - план - БДР: |  |  |  | Определение масштаба аналитики (статьи, ЦФО, Проекты — элементы + группы); настройка статей доходов/расходов; разработка Форм ввода для плана по БДР | Подразделения планируют доходы, расходы и финансовый результат; руководство получает возможность оценивать прибыльность ЦФО или проектов, а не только движение денежных средств. | ЦФО сформировали пробный план по БДР на тестовый период; справочники заполнены в согласованном объёме; акт подписан
Подготовка Форм ввода для занесения плана по бюджетам БДР + требуемая для этого подготовительная работа. (Статей БДР до 100 шт.) Будет настроено любое потребное количество сценариев (до 10 шт.)
Этап 3. Бюджетирование - отчёты: |  |  |  | Настройка до 10 типовых отчётов раздела «Бюджетирование» (Произвольные отчёты — отдельно); | Руководители получают наглядные отчёты по планам; | Все отчёты формируются с корректными данными пробного периода;
Типовые отчёты раздела Бюджетирование (не Произвольный отчёт) (до 10 отчётов).
Этап 4. Права доступа: |  |  |  | Согласование модели доступа: разграничение прав либо общий доступ всех пользователей ко всем данным; определение перечня пользователей и количества настраиваемых Прав доступа; согласование схемы разграничения: по Ролям, по 1 Аналитике (из 5-ти: Организация, Статья, ЦФО, Проект, Исполнитель); настройка Прав доступа для 4-ёх пользователей БИТ.ФИНАНС. | Каждый пользователь видит и редактирует только предназначенные ему данные | Пользователь с тестовой ролью не видит чужих данных и не может их изменить; перечень пользователей и ролей подписан Заказчиком
Настройка для пользователей Бит.Финанса (до 4 человек) Прав доступа: Роли + по 1 аналитике.
Этап 5. Бюджетирование - факт - БДДС: |  |  |  | Настройка получения фактических данных по бюджетам БДДС (фактических поступлений и платежей) из 1С:Бухгалтерии; реализация в рамках единой конфигурации 1С.Бухгалтерия + БИТ.ФИНАНС, без ручного переноса данных. | Автоматическое сопоставление плана и факта по денежным потокам; руководство видит перерасход, кассовые разрывы (с шагом месяц) и исполнение бюджета по каждой статье. | Фактические платежи тестового месяца автоматически отражены в отчёте «план/факт» по БДДС; расхождения по контрольным статьям объяснены
Настройка получения фактических данных по бюджетам БДДС (в рамках единой конфигурации 1С.Бухгалтерия+Бит.Финанс). Будет показано, где находится обработка для перепроведения бухгалтерских документов.
Этап 6. Бюджетирование - факт - БДР: |  |  |  | Настройка получения фактических данных по бюджетам БДР (начисленных доходов и расходов) из 1С:Бухгалтерии; реализация в рамках единой конфигурации 1С.Бухгалтерия + БИТ.ФИНАНС. | Консолидированная картина «план/факт» по финансовому результату каждого ЦФО и Проекта. | Фактические данные тестового месяца отражены в отчёте «план/факт» по БДР; сверка с оборотно-сальдовой ведомостью по контрольным статьям пройдена (саму сверку выполняет Заказчик)
Настройка получения фактических данных по бюджетам БДР (в рамках единой конфигурации 1С.Бухгалтерия+Бит.Финанс). Будет показано, где находится обработка для перепроведения бухгалтерских документов.
Этап 7. Бюджетирование - прочее: |  |  |  | Формализация алгоритмов расчёта для каждого зависимого оборота в соответствии с согласованным перечнем в среде «БИТ Финанс»; Проверка корректности срабатывания формул на тестовых данных, предоставленных Заказчиком. Создание балансирующей таблицы БДДС–БДР: настроить сверку бюджетов, контроль расхождений, отрицательных остатков и разрывов. Тестирование и отладка: прогнать модель на тестовых данных, устранить ошибки, проверить граничные условия. Передать настройки Заказчику. | До 20 настроенных зависимых оборотов в среде «БИТ Финанс» по согласованному перечню. Балансирующая таблица БДДС–БДР с автоматической сверкой и выявлением расхождений. | Количество и перечень оборотов: настроено не более 20 зависимых оборотов, перечень совпадает с протоколом (сверка). Соответствие алгоритмам: расчёт каждого оборота соответствует утверждённой формуле (выборочный пересчёт). Корректность таблицы БДДС–БДР: показатели сходятся с допустимой погрешностью (тестовые сценарии, контрольные соотношения). Автовыявление несбалансированности: таблица сигнализирует об отрицательных остатках и разрывах (внесение заведомо несбалансированных данных). Работоспособность у Заказчика: настройки работают в среде «БИТ Финанс» без доработки (демонстрация). Достаточность документации: инструкция позволяет самостоятельно работать с настройками (анализ полноты). Инструкция, для пользователя, а не для программиста, должна позволять пользователю самостоятельно ответить на вопрос «почему цифры не сошлись» на уровне «какая статья и какая операция», но не требовать от него понимания того, как перепрограммировать формулу.
Настройка: Зависимых оборотов (до 20 шт.)
Создание балансирующей таблицы БДДС-БДР.
Этап 8. Инструкции пользователя по казначейству по темам: | [5 empty] | Инструкции должны соответствовать последнему (действующему) интерфейсу программы БИТ Финанс Проф.
(доработка инструкций находится вне рамок данной сметы):
1 | Создание и корректировка Дополнительных условий по договорам.
2 | Создание и корректировка Планируемого поступления ДС.
3 | Создание и корректировка Прогноза платежа.
4 | Создание и корректировка Заявки на расходование ДС.
5 | Создание и корректировка Закрытия документов планирования.
6 | Работа с отчётом План-фактный анализ - Поступления ДС.
7 | Настройка внешнего вида списка документов.
8 | Заполнение доп. аналитик в документах бухгалтерии.
9 | Работа с отчётом План-фактный анализ - заявки на расход ДС.
10 | Работа с отчётом План-фактный анализ - прогнозы платежей.
Этап 9. Инструкции пользователя по бюджетированию по темам: | [5 empty] | Инструкции должны соответствовать последнему (действующему) интерфейсу программы БИТ Финанс Проф.
(доработка инструкций находится вне рамок данной сметы):
1 | Ввод плановых данных по бюджетам.
2 | Создание Корректировки бюджета.
3 | Работа с отчётом Отчёт по бюджету (остатки по счетам).
4 | Создание Корректировки контрольных значений.
5 | Работа с отчётом План-фактный анализ по бюджету (остатки по счетам).
6 | Создание Актуализации бюджета.
Всего
Работы, находящиеся вне рамок данной сметы
1 | Первоначальная установка Бит.Финанса.
2 | Обмен данных: между базами; между 1С.Бухгалтерией и Банк-клиентом. При этом обмен между 1С.Бухгалтерией и Бит.Финансом в рамках единой конфигурации будет настроен. (Это отражено в этапах 5 и 6.)
3 | Программирование (дописывание кода), работа в Конфигураторе.
Сроки проекта увеличиваются на время:
1 | задержек предоставления информации со стороны Заказчика;
2 | задержек оплаты со стороны Заказчика;
3 | недоступности удалённого доступа к базе Бит.Финанса со стороны Заказчика.